附件：

2017年世界健身气功日活动组织实施方案

为了让世界更加熟悉和了解健身气功，为健身气功的长远发展营造更为有利的国际舆论环境，第二届国际气联会员代表大会决定，从2017年起，每年8月第二周的周日为“世界健身气功日”。今年的8月13日将在全球开展第一次世界健身气功日活动。为确保活动顺利举行，现拟定2017年世界健身气功日活动组织实施方案如下：

一、活动主题

2017年世界健身气功日主题为“我来教你练健身气功”。选择这一主题主要基于以下几点考虑：

（一）简单明了，易于操作和实现；

（二）通过全年对这一主题的实现，可达成各国家或地区习练或认知健身气功的人口翻番；

（三）作为首届健身气功日活动，以让更多的人了解和参与健身气功为主要目的，为将来的健身气功日深化主题打基础；

（四）该主题并不只限于活动当日，将贯穿全年。

二、时间和地点

（一）时间：2017年8月13日（星期日）当地时间上午10时。

（二）地点：会员协会所在地。尽可能选择当地地标性位置，能让更多的人员关注。

三、组织机构

世界健身气功日活动的主办方为国际气联，承办方为各会员协会，国际气联将成立世界健身气功日活动组委会。同时，为更好落实各地的世界健身气功日活动，各会员协会也相应成立各自的筹委会，统筹开展相关筹备和组织工作，并加强和国际气联之间的沟通和联络。

四、活动形式和规模

（一）活动形式

在国际气联统筹指导和协调下，各会员协会组织健身气功爱好者在8月13日当地上午10点同时（时差原因除外）举行系列活动。纽约和北京为主会场，其他会员协会所在地为分会场。活动内容主要包括：

1.健身气功功法表演展示（必选）；

2.健身气功科学论坛或科普讲座（自选）；

3.健身气功交流比赛(自选）；

4.健身气功功法培训或公开教学（自选）；

5.“国际气联杯”健身气功影视作品大赛（自选）；

6.其他，各会员组织可以结合本地情况，在组织好表演展示的同时，充分发挥创造力，可组织有自身特色和多样性的健身气功活动。

（二）活动规模

为达到更好的宣传推广效果，对首届世界健身气功日活动规模和形式基本要求如下：

1.人员数量：最低不得少于100人；

2.表演功法：当前健身气功九种推广功法中的任意一种或多种组合；

3.着装要求：统一着装，统一风格。

五、景观标识

国际气联负责世界健身气功日的形象景观标识系统的设计开发，电子版发至各会员协会。各协会可补充加入本协会徽标或其它识别标志，并于4月中旬前与具体实施方案一并报备国际气联。各会员协会要充分发挥自身在当地的宣传推广作用，并且与国际气联、其他会员组织加强相互交流，互相借鉴宣传手段和渠道，烘托整体氛围。

六、实施步骤

（一）组建世界健身气功日组委会

各会员协会需确定1名负责此项工作的联络人，便于与国际气联总部办公室对接。

（二)制定具体实施方案

4月中旬前，各会员协会须根据活动主题以及本地本组织的特色，制定本组织参与“世界健身气功日”的具体实施方案，包括活动形式、活动规模、组织步骤、宣传及推广方案等。国际气联将对各会员组织的方案进行收集并指导，对全球方案进行统筹。

（三）开展当地宣传推广

4月下旬，各会员协会开始启动宣传和报道工作。可以考虑的方式有：

1.各会员组织官方网站；

2.国际气联官方网站；

3.传统媒介：报纸、杂志、电视、广播等；

4.新媒介：网络直播、微信等；

5.海报、宣传册和宣传片；

6.大屏广告；

7.新闻发布会。

（四）开展当地市场开发

4月下旬，各会员协会可根据本地情况，积极开拓本地或更大范围资源，为组织“世界健身气功日”活动寻求资金支持。

（五）活动筹备及落实

各会员协会逐步落实“世界健身气功日”活动的具体筹备事宜。国际气联加强与各会员组织的联络沟通，随时通报进展情况，确保7月底前各地的筹备工作基本就绪。在官网启动“倒计时”活动。

（六)“世界健身气功日”全球联动

8月13日，各会员组织依据时差陆续按计划开展活动，做好图片和摄像记录，并将报道实时传输至国际气联。国际气联在总部办公室总体指挥，通过官网进行滚动宣传报道。各媒体进行重点传播。

（七）“世界健身气功日”活动收尾

8月底前，各会员协会将活动资料进行整理，并以图文、多媒体的形式上报国际气联。

（八）“世界健身气功日”活动事后宣传

10月底前，国际气联将各会员协会当日活动精彩内容进行剪辑，整理出首届“世界健身气功日”的图文视频宣传资料，下发各会员协会进行持续性的回顾报道，延续活动的热度，进一步扩大“世界健身气功日”影响范围。

六、奖励

将由执委会根据上报的材料以及各方反馈进行综合评价，对在健身气功日活动中表现突出，活动效果较好的会员单位，国际气联进行相应的表彰和奖励。具体表彰和奖励办法另行通知。